**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Использование и охрана**

**земель территории муниципального образования Имангуловский сельсовет**

**Октябрьского района Оренбургской области**

**на 2020-2023 годы» за 2021 год**

Муниципальная программа **«**Использование и охрана земель территории муниципального образования Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области на 2020-2023 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Имангуловский сельсовет от 31.12.2019 г. № 89-п

**Цель Программы:**

Повышение эффективности использования и охраны земель территории муниципального образования Имангуловский сельсовет в том числе:

1) предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы,

2) обеспечение рационального использования земель,

3) восстановление плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения качества земель.

**Целевые показатели:**

Основными целями Программы являются:

-обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду;

-предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

-предотвращение развития природных процессов, оказывающих негативное  
воздействие на состояние земель (подтопление, эрозия почв и др.);

-обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся негативному (вредному) воздействию хозяйственной деятельности и природных процессов;

-предотвращение загрязнения окружающей среды в результате ведения хозяйственной и иной деятельности на земельный участок;

-сохранение плодородия почв.

Основными задачами Программы являются:

-обеспечение организации рационального использования и охраны земель;

-повышение эффективности использования и охраны земель;

-сохранение и восстановление зеленых насаждений; инвентаризация земель.

Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование мероприятия /наименование целевого показателя  (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя  (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя  (индикатора) | Уровень достижения целевого показателя  (индикатора), %  гр.5 /гр.4 | Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикато-ров)  гр.5 -гр.4 | Плановый объем расходов на программное мероприя-тие,  тыс.руб. | Фактический объем расходов на программное мероприя-тие,  тыс.руб. | Уровень освоения финансовых средств на програм-мное мероприя-тие,  %,  гр.9 /гр.8 | Абсолютное отклонение в объемах расходов на программ-мное  мероприя-тие, тыс.руб. гр.9 -гр.8. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Основное мероприятие «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление мероприятий по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений в границах населенных пунктов(за счет бюджета поселений) | % | 100 | 99 | 99 | -0,1 | 67,5 | 66,8 | 99 | -0,7 |
| 11.2 | Мероприятия в сфере градострои  тельной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 4,2 | 4,2 | 100 | 0 |

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

- если значение показателя равно 0,9 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение от 0,75 до 0,9, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

если значение ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (>=1) свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Вывод: Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий (0,9)