## АДМИНИСТРАЦИЯ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИМАНГУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 08.02.2016 с. Второе Имангулово № 5-п

|  |  |
| --- | --- |
|  О создании комиссии и утверждении мероприятий по пропуску вод весеннего паводка в 2016 году на территории муниципального образования Имангуловский сельсовет |  |

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 25 статьи 5 Устава муниципального образования Имангуловский сельсовет, п о с т а н о в л я е т :

 1.Утвердить состав комиссии по пропуску вод весеннего паводка в 2016 году на территории муниципального образования Имангуловский сельсовет согласно приложению 1.

 2.Утвердить мероприятия по обеспечению пропуска вод весеннего паводка в 2016 году согласно приложению 2.

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования А.И.Габдуллина

Разослано: прокурору, членам комиссии, руководителям организаций и

предприятий

 П р и л о ж е н и е 1

 к постановлению администрации

 муниципального образования

 Имангуловский сельсовет

 от 08.02.2016 № 8-п

СОСТАВ

комиссии по пропуску вод весеннего паводка в 2016 году

на территории муниципального образования Имангуловский сельсовет

Габдуллина А.И. – председатель комиссии, глава муниципального

 образования Имангуловский сельсовет

Абушахмин Р.В. – заместитель председателя, депутат Совета депутатов муниципального образования Имангуловский сельсовет

Абушахмина Э.Р. – секретарь комиссии, специалист 1 категории

 администрации муниципального образования

***Члены комиссии:***

Габдуллин Р.Ф. - водитель пожарного автомобиля (по

 согласованию)

Масягутова Л.Р. - делопроизводитель администрации

 муниципального образования

Муртазина А.А. – заведующая ФАП (по согласованию)

Баширов Х.Ш. – мастер ДУ Октябрьского района

 (по согласованию)

Молдырев А.В. – директор Имангуловского СДИПИ

 (по согласованию)

 П р и л о ж е н и е 2 к постановлению администрации

 муниципального образования

 Имангуловский сельсовет

 от 08.02.2016 № 8-п

 Мероприятия

по обеспечению пропуска вод весеннего паводка в 2016 году

на территории муниципального образования Имангуловский сельсовет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственноелицо |
| 1. | Информирование населения,руководителей организаций, предприятий, учреждений о прогнозе прохождения паводка на территории муниципального образования Имангуловский сельсовет | регулярно | Глава МО |
| 2. | Очистка территории организаций, предприятий, учреждений от снега, льда путей прохождения талых вод | До 25.03.2016г. | Руководители организаций, предприятий, учреждений, администрация муниципального образования Имангуловский сельсовет |
| 3. | Очистка от снега объездной дороги в посёлок Салмыш | До 28.03.2016г. | Директор СДИПИ |
| 4. | Разработать план мероприятий по эвакуации населения на случай подтопления жилого сектора. Предусмотреть в нем размещение, обеспечение питанием и бытовыми условиями, сохранность личного имущества отселяемых граждан | До 15.03.2016г. | Администрация муниципального образования Имангуловский сельсовет |
| 5. | Провести технический осмотр плавсредств для спасения людей на воде | До 01.04.2016г. | Администрация муниципального образования Имангуловский сельсовет, администрация СДИПИ, ДУ. |
| 6. | Очистка пространства ото льда под мостом через реку Бродка  | До 01.04.2016г. | Администрация муниципального образования Имангуловский сельсовет |
| 7. | Провести инструктажи по правилам безопасного поведения в период паводка с вручением памяток под роспись домовладельцам, попадающим в зону возможного подтопления | До 25.03.2016г. | Администрация муниципального образования Имангуловский сельсовет |
| 8. | Установление дежурства работников администрации муниципального образования Имангуловский сельсовет при угрозе затопления | По особому плану | Глава МО |
| 9 | Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц в организациях, учреждениях, находящихся в зонах подтопления  | На период паводка  | Руководители организаций, учреждений |
| 10 | Составить соглашения с собственниками с/х техники привлекаемой к проведению аварийно-спасательных работ  | До 20.02.2016 | Глава МО |
| 11 | Подготовить пожарный автомобиль для использования в проведении аварийно-спасательных работ | До 01.04.2016 | Водитель пожарного автомобиля |
| 12 | Организовать проведение анализа качества питьевой воды, добываемой из скважины | В течение недели после паводка  | ООО «Вода»,Администрация СДИПИ |
| 13 | Создать запас ГСМ для проведения аварийно-восстановительных работ  | До 01.04.2016 | Администрация муниципального образования Имангуловский сельсовет |
| 14 | Произвести необходимые мероприятия по организации медицинской помощи и созданию необходимого запаса лекарственных средств в ФАПах | Постоянно | Заведующие ФАПами |
| 15 | Обеспечить сохранность от разрушения систем связи, газо-электро-тепло-водоснабжения и канализации в период весеннего паводка | Постоянно  | Глава МО, ООО «Вода», СДИПИ |
| 16 | Принять необходимые меры по предотвращению попадания талых вод в приемник-накопитель и попадание нечистот в реку Салмыш | март | Директор СДИПИ |
| 17 | Провести сверку схем оповещения состава сотрудников администрации, руководителей организаций и должностных лиц учебных заведений на случай приведения в готовность эвакоприемных пунктов | До 15.03.2016 | Администрация сельсовета |
| 18 | Провести занятия и инструктажи по предотвращению несчастных случаев с людьми на водных объектах во время прохождения паводковых вод | март | Глава МО, директора школ |
| 19 | Откорректировать схемы оповещения владельцев подворий, попадающих в зону возможного подтопления, для оперативного реагирования и получения достоверной информации. Представить ее в ЕДДС муниципального образования | До 14.03.2016 | Администрация муниципального образования |
| 20 | Проверить работоспособность систем оповещения населения и наличие подготовленных текстов оповещения.  | до 14.03.2016 | Глава МО |
| 21 | Предоставить информацию в районную комиссию о готовности к пропуску весеннего паводка | 19. 03.2016 | Глава МО |

 У Т В Е Р Ж Д А Ю

 Глава муниципального образования

 Имангуловский сельсовет

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И.Габдуллина

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 год

 ПЛАН

расселения граждан из затопляемых домов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес хозяйства, фамилия и инициалы главы хозяйства, расположенного в зоне возможного затопления | Количество членов семьи, в т.ч. детей | Адрес хозяйства(учреждения), фамилия и инициалы главы хозяйства (наименование учреждения), которые будут принимать эвакуированное население |
| ***Село Первое Имангулово*** |
| 1 | ул. Центральная д.37Кинзягулова Г.М. | 5(2) | Ул.Новая д.2 квартира 1Исхакова И.С. |
| 2 | ул. Центральная, д.35 Баширова Г.М. | 1 | Ул.Горная, д.8Асфандияров В.М. |
| 3 | Ул. Центральная, д.33Туганов М.К. | 3 | Ул.Горная 4аАбушахмин В.А. |
| 4 | Ул. Центральная, д.31Байзакова Р.Х. | 4 | Ул. Центральная, д.26Байзаков И.И. |
| 5 | Ул. Центральная, д.27Абушахмина Г.Г. | 3 | Ул. Горная, д.14Абушахмина Ф. Ш. |
| 6 | Ул. Горная, д.11Абушахмин И.А. | 6(2) | Ул.Б.Шафеева, д.7Бикбов И.А. |
| 7 | Ул. Горная, д.9Габдуллин В.А.  | 5 | Ул.Горная, д.12Абушахмина Г.Х. |
| 8 | Ул. Горная, д.7Ишканов А. М. | 4(2) | Ул. Горная, д.16Ишканова К.М. |
| 9 | Ул. Горная, д.3Баширов Н.М. | 2 | Ул. Горная, д.10Абушахмин Ф.Х. |
| 10 | Ул. Центральная, д.28Темирясова Т.К. | 1 | Ул. Горная, д.20Темирясов Т.Я. |
| 11 | ул. Озерная, д.2Ишканов Э.С. | 4(2) | У.Горная, д.34Халилов Ю.Р. |
| 12 | Ул.Озерная, д.3Каюпов Г.А | 5(1) | Ул.Центральнаяд.4Абушахмин Г.Р. |
| ***Село Второе Имангулово*** |
| 13 | Ул.Центральная, д.45Ибрашев Р.Р. | 3 | Ул.Центральная, д.75Ибряев Р.К. |
| 14 | Ул.Центральная, д.39Абсалямов В.С. | 2 | Ул.Центральная, д.53 Абдульманов Д.Р. |
| 15 | Ул.Центральная, д.37Мурадымов Ф.Ф. | 1 | Ул.Центральная, д.59 Мурадымов Ф.Х. |
| 16 | Ул. Центральная, д. 33Кутлугужина С.Ф. | 4(3) | Ул.Школьная, д.3 школа |
| 17 | Ул.Центральная, д.31Адигамов Р.Г. | 2 | Ул.Новая, д.2Адигамов Р.Р. |
| 18 | Ул. Центральная д.3 и 3а Хасанова Г.Б. | 4(3) | Ул.Центральная, д.68Абушахмин В.А. |
| 19 | Ул.Центальная, д.4Мустафин З.З. | 3 | Ул.Новая д.8 Еремин С.Н. |
| 20 | Ул.Центральная д.2Усманов Р.Х. | 4(2) | Ул.Центральная, д.52Усманов Р.Х. |
| 21 | Ул.Центральная, д.19Исхакова Р.А. | 1 | Ул.Центральная, д.64 Ибряева Р.А. |
| 22 | Ул.Центральная, д.9Габдуллина Р.Х. | 1 | Усманов Р.Х.Ул.Центральная, д.52 |

Примечание: ***для граждан из затопляемых зон, пункты временного размещения будут открыты в зданиях***:

 - МОУ «1-Имангуловская основная общеобразовательная школа» по адресу: с.1-Имангулово, ул.Б. Шафеева, 10/2

 - МОУ «2-Имангуловская средняя общеобразовательная школа» по

Адресу: с.2-Имангулово, ул. Школьная, 3