## АДМИНИСТРАЦИЯ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИМАНГУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

25.03.2022 с. Второе Имангулово №25-п

О мерах по обеспечению пожарной безопасности

на территории муниципального образования Имангуловский сельсовет в весенне-летний период 2022 года

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Устава муниципального образования Имангуловский сельсовет, в целях обеспечения пожарной безопасности в весенне – летний период , п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Имангуловский сельсовет в весенне – летний период 2022 года (далее - план), согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования А.А.Исанчурин

Разослано: прокуратуре

Приложение

 к постановлению

 администрации

 муниципального образования

 Имангуловский сельсовет

 от 25.03.2022 №25-п

План
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Имангуловский сельсовет

в весенне-летний период 2022 года

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение наличия и исправного состояния источников наружного водоснабжения | глава муниципального образования | весьпериод |
|  | Обеспечение исправного состояния подъездных путей к водозаборам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения | глава муниципального образования  | весьпериод |
|  | Обеспечение населенных пунктов:противопожарным запасом воды;телефонной связью;средствами звукового оповещения о пожаре;пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техникой (мотопомпами) | глава муниципального образования  | весьпериод |
| 1. 2
 | Обеспечение объектов и территорий первичными средствами пожаротушения | глава муниципального образования  | весь период |
|  | Создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов, объектов отдыха, оздоровительных и других объектов, подверженных угрозе распространения лесных (степных) пожаров  | глава муниципального образования  | до 10.05 |
|  | Проведение месячника пожарной безопасности | глава муниципального образования  | с 26.04 по 26.05.2022 |
|  | Проверка состояния наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов | глава муниципального образования, 18 ПСЧ (по согласованию) | по отдельному плану 18 ПСЧ |
|  | Подготовка пунктов временного размещения, решение вопросов жизнеобеспечения населения, эвакуированного при пожарах | глава муниципального образования, руководители организаций, создающих ПВР (пункты временного размещения) (по согласованию) | до 15.04.2022 |
|  | Проведение надзорно-профилактической операции «Жилище – 2019»  | отделение надзорной деятельности (по согласованию), глава муниципального образования, отдел по ГО и ЧС |  весь период |
|  | Активизация работы с населением по пропаганде знаний по пожарной безопасности (проведение разъяснительной работы на сходах граждан, путем подворных обходов и др., организация размещения в средствах массовой информации материалов по пожарной безопасности | глава муниципального образования |  весь период |
|  | Актуализация состава оперативных групп (патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных) из числа представителей органов местного самоуправления, членов добровольной пожарной охраны, внештатных инспекторов пожарной охраны и других организаций для проведения патрулирования мест массового отдыха населения, территорий населенных пунктов. Разработка и утверждение графиков патрулирования  | глава муниципального образования  | до 15.04.2022  |
|  | Уборка мусора и сухостоя в населенных пунктах; ликвидация несанкционированных свалок; выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий на территории лесных насаждений в границах населенных пунктов (вырубка погибших и поврежденных насаждений, очистка от мусора) и т.д. с привлечением населения, предприятий, общественных организаций | глава муниципального образования  |  весь период |
|  | Выполнение противопожарных мероприятий при подготовке мест летнего отдыха детей в пришкольных лагерях дневного пребывания детей | глава муниципального образования  | до 01.06.2022 |
|  | Подготовка жилого сектора к пожароопасному сезону  | глава муниципального образования  | до начала пожароопасного периода |
|  | Проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий по проверке населенных пунктов, детских оздоровительных лагерей, объектов отдыха и прочих объектов, подверженных угрозе распространения лесных и природных пожаров | глава муниципального образования  |  весь период |
|  | Организация проведения инструктажей по пожарной безопасности на рабочих местах в сельскохозяйственных организациях и предприятиях, обеспечение контроля за выполнением запрета выжигания сухой травянистой растительности, стерни, поживневых остатков на землях сельскохозяйственного назначения, разведения костров на полях | глава муниципального образования  | до 15.04.2022 |
|  | Уборка от мусора земельных участков, уборка сухостоя, вырубка деревьев и кустарников, создающих угрозу распространения пожара (с уборкой порубочных остатков) в придорожной полосе | глава муниципального образования  |  весь период |
|  | Подготовка пожарной и иной техники, оборудования и инвентаря к эксплуатации в пожароопасный период | глава муниципального образования  | до начала пожароопасного периода |
|  | Создание резервов горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ | глава муниципального образования  | до начала пожароопасного периода |
|  | Обеспечение личного состава пожарных подразделений средствами защиты | глава муниципального образования  | до начала пожароопасного периода |
|  | Контроль за проведением выжигания травы, стерни, соломы и иных горючих материалов | глава муниципального образования  |  весь период |
|  | Подготовка объектов с массовым пребыванием людей к пожароопасному сезону | глава муниципального образования  | до начала пожароопасного периода |
|  | Организация патрулирования мест массового отдыха людей в лесах и на территориях, прилегающих к лесным массивам | глава муниципального образования  |  весь период |
|  | Проверка готовности систем связи и оповещения при угрозе и возникновении пожаров | глава муниципального образования  | весь период |