|  |
| --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ИМАНГУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 25.03.2025 | с. Второе Имангулово | № 24-п | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Об утверждении отчета о реализации  и оценки эффективности муниципальных  программ муниципального образования  Имангуловский сельсовет |  | |

В соответствии со [статьей 179](garantf1://12012604.179/) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [статьей 15](garantf1://86367.15/) Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и на основании статьи 31 Устава муниципального образования Имангуловский сельсовет, постановления администрации муниципального образования Имангуловский сельсовет от 30.09.2014года №86-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Имангуловский сельсовет» постановляю:

1. Утвердить сведения о результатах реализации муниципальной программы муниципального образования Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области за 2024 год, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его [обнародования](garantf1://27537836.0/) и подлежит включению в областной регистр муниципальных правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования А.А.Исанчурин

Разослано: прокуратуре

Приложение1

к постановлению администрации

муниципального образования

Имангуловский сельсовет

от 25.03.2025 № 24-п

|  |
| --- |
|  |

Отчет

о ходе реализации в \_2024\_ году

**"Устойчивое развитие территории муниципального образования Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области"на 2023-2030 годы**

наименование программы

Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование мероприятия /наименование целевого показателя  (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя  (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя  (индикатора) | | Уровень достижения целевого показателя  (индикатора), %  гр.5 /гр.4 | Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикато-ров)  гр.5 -гр.4 | Плановый объем расходов на программное мероприя-тие,  тыс.руб. | | Фактический объем расходов на программное мероприя-тие,  тыс.руб. | | Уровень освоения финансовых средств на програм-мное мероприя-тие,  %,  гр.9 /гр.8 | | | Абсолютное отклонение в объемах расходов на программ-мное  мероприя-тие, тыс.руб. гр.9 -гр.8. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | |
| 1. | Комплексы процессных мероприятий «Осуществление деятельности органов местного самоуправления» | % | 100 | 99,4 | | 99,4 | -0,6 | 3657 | | 3634,4 | | 99,4 | | | -22,6 | |
| 2. | Комплексы процессных мероприятий «осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | % | 100 | 100 | | 100 | 0,0 | 154,4 | | 154,4 | | 100 | | | 0,0 | |
| 3 | Комплексы процессных мероприятий  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования» | % | 100 | 99,9 | | 99,9 | -0,1 | 405 | | 404,9 | | 99,9 | | | -0,1 | |
| 4 | Комплексы процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | % | 100 | 99,8 | | 99,8 | -0,2 | 3423,8 | | 3416,8 | | 99,8 | | | -7 | |
| 5 | Комплексы процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений» | % | 100 | 93,9 | | 93,9 | -6,1 | 2185,2 | | 2050,9 | | 93,9 | | | -134,3 | |
| 6 | Комплексы процессных мероприятий «Молодежная политика» | % | 100 | 0 | | 0 | 0 | 5 | | 0 | |  | | | -5 | |
| 7 | Комплексы процессных мероприятий «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» | % | 100 | 99,9 | | 99,9 | -0,1 | 2755,2 | | 2751,9 | | 99,9 | | | -3,3 | |
| 8 | Комплексы процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта» | % | 100 | 71,6 | | 71,6 | -28,4 | 6,7 | | 4,8 | | 71,6 | | | -1,9 | |
| 9 | Комплексы процессных мероприятий «Передаваемые полномочия по ведению бухгалтерского учета и финансового контроля» | % | 100 | 100 | | 100 | 0,0 | 268,4 | | 268,4 | | 100 | | | 0,0 | |
| 10 | Комплексы процессных мероприятий «Осуществление мероприятий в сфере градостроительной деятельности» | % | 100 | 100 | | 100 | 0,0 | 84,2 | | 84,2 | | 100 | | | 0,0 | |
| 11 | Комплексы процессных мероприятий « Социальные гарантии муниципальным служащим | % | 100 | 100 | | 100 | 0,0 | 108,1 | | 108,1 | | 100 | | | 0,0 | |
| П5 | Мероприятия в рамках приоритетных проектов | % | 100 | 100 | | 100 | 0,0 | 3294,4 | | 3294,1 | | 100 | | | -0,03 | |
|  | Итого: | % | 99 | 98,7 | | 98,7 | -0,3 | 13053,0 | | 12878,7 | | 98,7 | | -174,3 | |
|  | Эффективность реализации программы в целом составляет 99% | | | | Э (98,7 %) вывод в целом по программе  Пр: программа реализуется эффективно | | | |  | |  | |  | |  | |