|  |
| --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И ЕАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯИМАНГУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25.03.2025 | с. Второе Имангулово | № 24-п |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации и оценки эффективности муниципальныхпрограмм муниципального образованияИмангуловский сельсовет  |  |

 |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и на основании статьи 31 Устава муниципального образования Имангуловский сельсовет, постановления администрации муниципального образования Имангуловский сельсовет от 30.09.2014года №86-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Имангуловский сельсовет» постановляю:

1. Утвердить сведения о результатах реализации муниципальной программы муниципального образования Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области за 2024 год, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит включению в областной регистр муниципальных правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования А.А.Исанчурин

Разослано: прокуратуре

 Приложение1

к постановлению администрации

 муниципального образования

 Имангуловский сельсовет

 от 25.03.2025 № 24-п

|  |
| --- |
|  |

Отчет

о ходе реализации в \_2024\_ году

**"Устойчивое развитие территории муниципального образования Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области"на 2023-2030 годы**

наименование программы

Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование мероприятия /наименование целевого показателя(индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя(индикатора) | Фактическое значение целевого показателя(индикатора) | Уровень достижения целевого показателя(индикатора), %гр.5 /гр.4 | Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикато-ров) гр.5 -гр.4 | Плановый объем расходов на программное мероприя-тие, тыс.руб. | Фактический объем расходов на программное мероприя-тие, тыс.руб. | Уровень освоения финансовых средств на програм-мное мероприя-тие,%,гр.9 /гр.8 | Абсолютное отклонение в объемах расходов на программ-мноемероприя-тие, тыс.руб. гр.9 -гр.8. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплексы процессных мероприятий «Осуществление деятельности органов местного самоуправления» | % | 100 | 99,4 | 99,4 | -0,6 | 3657 | 3634,4 | 99,4 | -22,6 |
| 2. | Комплексы процессных мероприятий «осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 154,4 | 154,4 | 100 | 0,0 |
| 3 | Комплексы процессных мероприятий«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования» | % | 100 | 99,9 | 99,9 | -0,1 | 405 | 404,9 | 99,9 | -0,1 |
| 4 | Комплексы процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | % | 100 | 99,8 | 99,8 | -0,2 | 3423,8 | 3416,8 | 99,8 | -7 |
| 5 | Комплексы процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений» | % | 100 | 93,9 | 93,9 | -6,1 | 2185,2 | 2050,9 | 93,9 | -134,3 |
| 6 | Комплексы процессных мероприятий «Молодежная политика» | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | -5 |
| 7 | Комплексы процессных мероприятий «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» | % | 100 | 99,9 | 99,9 | -0,1 | 2755,2 | 2751,9 | 99,9 | -3,3 |
| 8 | Комплексы процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта» | % | 100 | 71,6 | 71,6 | -28,4 | 6,7 | 4,8 | 71,6 | -1,9 |
| 9 | Комплексы процессных мероприятий «Передаваемые полномочия по ведению бухгалтерского учета и финансового контроля» | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 268,4 | 268,4 | 100 | 0,0 |
| 10 | Комплексы процессных мероприятий «Осуществление мероприятий в сфере градостроительной деятельности» | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 84,2 | 84,2 | 100 | 0,0 |
| 11 | Комплексы процессных мероприятий « Социальные гарантии муниципальным служащим | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 108,1 | 108,1 | 100 | 0,0 |
| П5 | Мероприятия в рамках приоритетных проектов | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 3294,4 | 3294,1 | 100 | -0,03 |
|  | Итого: | % | 99 | 98,7 | 98,7 | -0,3 | 13053,0 | 12878,7 | 98,7 | -174,3 |
|  | Эффективность реализации программы в целом составляет 99% | Э (98,7 %) вывод в целом по программеПр: программа реализуется эффективно |  |  |  |  |